## Zeitliste
Zeiterfassung
Vorlage für eine Zeiterfassung. Tätigkeiten sind als Vorschlag zu verstehen.
Datum | Uhrzeit | Endzeit | Tätigkeit | Dauer (h) | Anmerkung
2020-04-12 | 16:00 | 17:00 | Recherche | 1 | Einfach mal reinlesen…
2020-04-15 | 15:00 | 17:00 | Recherche | 2 | Weiterhin lesen was MVVM / MVC ist
2020-04-16 | 13:00 | 14:00 | Recherche | 1 | JavaFX kennenlernen (bisschen damit experimentieren)
2020-04-20 | 12:00 | 17:30 | Setup | 4.5 | Alles aufbauen! Gradle, Git, Tests, …dependencies, FX…
2020-04-23 | 9:00 | 10:00 | Experimentieren | 1 | Weiter mit FX experimentieren … FXML!
2020-04-25 | 11:00 | 13:00 | Touch Experimente | 2 | Multitouch! Testen … weils interessant ist…
2020-05-03 | 14:00 | 15:00 | fxml Experimente | 2 | Unterschiedliche fxml Varianten aus dem Netz inspiziert und gebastelt…
2020-05-16 | 13:00 | 14:00 | Business-Layer | 1 | Business Layer gestaltet! -> Angenehmer Samstag Mittag!
2020-05-17 | 15:00 | 16:00 | DAL Planung | 1 | Bisschen nachdenken und interfaces gestalten
2020-05-19 | 13:00 | 15:00 | DAL Impl. | 2 | Grundstruktur des DAL - Müder Montag
2020-06-14 | 14:00 | 19:00 | DAL Impl. | 5 | DAL implementieren… (Componenten System)
2020-06-15 | 11:00 | 19:00 | DAL Testing | 8 | Alles testen und zum laufen bringen! (20 Unit tests...)
2020-06-16 | 13:00 | 20:00 | MVVM impl. | 7 | Einfach alles dumm eintippen. PM, M, V für jedes Entität...
2020-06-17 | 11:00 | 21:00 | Frontend | 10 | FXML magie zum laufen bringen! / View logik impl…. Binding... Testing...
44.5

## Zeitliste Pivot
Tätigkeit | SUM of Dauer (h)
Business-Layer | 1 | Wichtig! Evtl muss der Datenbereich angepasst werden
DAL Impl. | 7
DAL Planung | 1
DAL Testing | 8
Experimentieren | 1
Frontend | 10
fxml Experimente | 2
MVVM impl. | 7
Recherche | 4
Setup | 4.5
Touch Experimente | 2
(Leer) | 44.5
Gesamtergebnis | 92